## Slide 1: L5A CGL自動化省人專案 Cell One Up 自動剝片

## Slide 2: L5A CGL自動化省人專案
硬體架構：
現場會勘
流程確認
25/10E
電控通訊
電料確認
25/12M
release
27/5M
PLC
功能測試
debug
27/4M
新架構評估
(吸盤版本)
POC驗證
26/4M
審核撥款
26/10M
PR/PO
26/11M
機構設計彙整(風刀/AOI打包)
26/5M
Move in
廠內調機
27/2M
廠外組裝
27/1M
now
26/6M
26/8M
撥耳料機機構設計
(第二版)
預算審查會整
26/9M
站點
Status
Detail
Need Support
剝耳料
(誌軒)
風刀/流片
(技哲)
SI整合
(裕峰)
待第二廠商報價
1.7/1 POC 小量驗證 14 chip全檢 ok
2.機構設計中
1.威綸人機測試80%
2.機面板設計與頁面規劃
AOI
(育晟)
1.光學廠商已報價38W
2.電腦報價38W
人工裝箱+打帶
1.底箱
2.Spacer
3.面內檢
4.蓋上蓋
5.貼條碼
6.打帶
7.堆疊
待機構設計&報價
1.報價單取得 (廠商奇裕)
2.第二家廠商報價中
進度良好
26/6M
報價單取得
26/6/30
電控通訊測試
進度良好
流片機構
電控(裕峰)
1.整理流片機構電控BOM清單60%
2.東方馬達架設測試平台
電料協調借料中
撥耳料機機構設計
(第三版)

## Slide 3: L5A CGL 自動化省人專案 – 架構說明
硬體架構：
AOI
撥耳料機

## Slide 4: 剝片技術分類 - COS、N-Cut、J-Cut
Seal
殘邊
夾具
汽缸夾具
Cutting on Seal (COS)
-專用夾具機構
(占比:30%)
平台
Normal Cut -翻轉角度型治具
(占比:70%)
夾具
平台
金手指
殘邊
汽缸夾具
殘邊
3mm
Just Cut
-柔性爪剝除
(占比:80%)

## Slide 5: COS 測試開發
Chart: 
| 5月4日 | 6月12日 | 6月15日 | 6月23日 | 7月1日 | TBD
片數 | 3 | 13 | 12 | 10 | 32 | 50
成功率 | 0 | 0.55556 | 0.66667 | 0.5 | 0.875 | 1
手動測試機 – 材質/材料特性測試
提高夾持力度、避免滑片
自動測試機
面板放置後全自動剝片
自動測試機
調整夾具水平，確認其為關鍵因子
原水平高度 0.2~0.3 (mm) 透過高精度滑台調整至 0.05~0.1 (mm)
持續提升良率至 100% (50pcs)

## Slide 6: COS/N-Cut 測試機改造 增加Z軸高精度滑台
殘邊夾具改造
伸出汽缸
往下移動10mm
增設手動調整滑台
(HY設備零件活化)
有效調整Z軸高度
經度 0.1mm
產品
殘邊

## Slide 7: N-Cut 夾持示意圖
金手指T側
殘邊
殘邊載台
殘邊夾具
主載台
主
夾具
基準水平線
金手指T側
殘邊
殘邊載台
殘邊夾具
主載台
主
夾具
殘邊載台
高於主載台0.2mm
玻璃放置於主載台上有輕微傾角
1.面板夾持
2.自然沿裂
3.殘邊夾持
4.載台 拉開除料
主夾具夾持造成殘邊發生自然沿裂
殘邊夾具夾持殘邊後進行脫離動作

## Slide 8: N-Cut 測試開發
自動測試機
面板放置後全自動剝片
Chart: 
| 46146 | 46188 | 46196 | 46215 | 46229 | 46241 | 46246
片數 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25
成功率 | 0 | 0.15 | 0.3333 | 0.67 | 0.52 | 0.83 | 1
調整夾持材料
提高夾持力度、避免滑片
殘邊高度為關鍵參數
加入Z軸微調滑台
批量測試、獲取製程參數
Z軸高度差：0.3+-0.1mm
刀輪壓力：100~130gf

## Slide 9: Just-Cut 測試開發
柔性爪模擬人員手指特性
避免應力造成玻璃破損
Chart: 
| 46146 | 46246 | 46253
片數 | 3 | 8 | 50
成功率 | 0 | 0.625
HY治具設計(剛性)
殘邊過小無法剝除
柔爪碰觸力量
玻璃切割深度
可正常撥片參數
刀輪壓力大於110gf
柔爪壓力控制於15~30kPa
後續實驗項目
確定目前產品製程刀輪壓力範圍
使用極端樣品測試剝片能力 (滲透率<70%)
批量測試(50Pcs)、 獲取更多製程參數

## Slide 11: L5AB 玻片機 架構圖 一套對應4隻CCD 4個光源 1台光源控制器 1台PC 預計會檢單面、4邊
Roller
正面 刮傷 /可撥膠 環形光
相機 (Area) | aca720-290gm
鏡頭 Telecentric | IDS-LT05X-65D
光學解析度 | 13.8um
FOV | 8.6mm*6.6mm
1
2
3
CCD依據生產參數自動調整
涵蓋：12’ ~ 32‘

## Slide 12
L5AB撥片機缺陷拍攝&評估
站點
AOI
可撥膠異常:缺陷為白缺且位於面內軟體須改算法 &巡邊邏輯
電極刮傷:缺陷為白缺且不明顯 與線路特徵易混淆需加環形光
Chipping:軟體可全部攔檢出

## Slide 13: 小結
AOI 檢測設備(巡邊檢)
3合1撥餌料設備
傳輸設備
3合1撥耳料設備
COS / N-Cut ：離線驗證進度良好，下一步：產線批量驗證
J-Cut ：評估現有柔性爪成效未達預期，改採複合式機構技術突破
AOI 檢測設備
巡邊檢：複製成功案例，導入 L5C 技術，現需評估批量驗證